## Gantt-diagram
| Repülő: AIR_F1 | [6 empty] | Balázs-Hegedűs Áron | [10 empty] | Brockhauser Katalin | [9 empty] | Kovács Ádám | [7 empty] | Molnár Gábor Ádám | [10 empty] | Reitinger Richárd | [9 empty] | Soczó Levente | [8 empty] | Tóth Benkő Balázs
| Gyakorlat: hétfő 18:00-19:00 |  | Projekt kezdete: |  |  |  |  | Varga Zoltán | [10 empty] | Mindenki
2023-10-02
[5 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-10-02 to 2023-12-17
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Soczó Levente | 2023-10-03 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-16
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Brockhauser Katalin | 2023-10-08 | 2023-10-08 | bar: 2023-10-08
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Molnár Gábor Ádám | 2023-10-16 | 2023-10-19 | bar: 2023-10-16 to 2023-10-19
| 8.2.2. Class diagram | Soczó Levente | 2023-10-17 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-20
| 8.2.3. Sequence diagram | Balázs-Hegedűs Áron | 2023-10-20 | 2023-10-24 | bar: 2023-10-20 to 2023-10-24
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Brockhauser Katalin | 2023-10-21 | 2023-10-27 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-27
| 8.2.5. Package diagram | Tóth Benkő Balázs | 2023-10-18 | 2023-10-22 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-22
| 8.2.6. Képernyőtervek | Varga Zoltán | 2023-10-22 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-22 to 2023-10-26
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Kovács Ádám | 2023-10-28 | 2023-10-29 | bar: 2023-10-28 to 2023-10-29
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, regisztrált_felhasználó, felhasználó) (CR) | Kovács Ádám | 2023-10-23 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-28
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, regisztrált_felhasználó, felhasználó) (UD) | Balázs-Hegedűs Áron | 2023-10-20 | 2023-10-23 | bar: 2023-10-20 to 2023-10-23
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Soczó Levente | 2023-10-19 | 2023-10-21 | bar: 2023-10-19 to 2023-10-21
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Varga Zoltán | 2023-10-28 | 2023-11-02 | bar: 2023-10-28 to 2023-11-02
| 8.3.4.1. Felhasználói munkamenet megvalósítása admin jogosultsági szinttel | Tóth Benkő Balázs | 2023-11-01 | 2023-11-05 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-05
| 8.3.4.2. Felhasználói munkamenet megvalósítása regisztrált_felhasználó jogosultsági szinttel | Molnár Gábor Ádám | 2023-11-01 | 2023-11-05 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-05
| 8.3.5. Gépek kezelése (CRUD) | Balázs-Hegedűs Áron | 2023-11-01 | 2023-11-03 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-03
| 8.3.6. Gépek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Soczó Levente | 2023-10-25 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-28
| 8.3.7. Járatok kezelése (CRUD)` | Tóth Benkő Balázs | 2023-10-30 | 2023-11-02 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-02
| 8.3.7.1 Járatok kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Varga Zoltán | 2023-10-28 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-28 to 2023-10-31
| 8.3.8. Repterek kezelése (CRUD) | Reitinger Richárd | 2023-10-26 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-28
| 8.3.9.Repterek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Brockhauser Katalin | 2023-10-28 | 2023-11-01 | bar: 2023-10-28 to 2023-11-01
| 8.3.10. Útvonlak kezelése (CRUD) | Molnár Gábor Ádám | 2023-10-25 | 2023-10-29 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-29
| 8.3.11. Útvonalak kezelése (CRUD) és a szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Reitinger Richárd | 2023-10-24 | 2023-10-27 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-27
| 8.3.12. Repterek/útvonalak kezelése (CR) | Kovács Ádám | 2023-10-23 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-26
| 8.3.13. Repterek/útvonalak kezelése (UD) | Soczó Levente | 2023-11-01 | 2023-11-05 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-05
| 8.3.14. Értesítés új esemény esetén a regisztrált_felhasználóknak | Varga Zoltán | 2023-11-01 | 2023-11-04 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-04
| 8.3.15. Email-es kiértesítés új kedvezmény esetén a felhasználóknak | Reitinger Richárd | 2023-11-02 | 2023-11-06 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-06
| 8.3.16. Aranykártya kezelése | Brockhauser Katalin | 2023-11-02 | 2023-11-06 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-06
| 8.3.17. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Tóth Benkő Balázs | 2023-11-05 | 2023-11-07 | bar: 2023-11-05 to 2023-11-07
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Kovács Ádám | 2023-11-01 | 2023-11-11 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-11
| 8.3.19. A prototípus kitelepítése éles környezetbe | Molnár Gábor Ádám | 2023-11-07 | 2023-11-08 | bar: 2023-11-07 to 2023-11-08
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Balázs-Hegedűs Áron | 2023-11-15 | 2023-11-19 | bar: 2023-11-15 to 2023-11-19
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Varga Zoltán | 2023-11-15 | 2023-11-19 | bar: 2023-11-15 to 2023-11-19
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Tóth Benkő Balázs | 2023-11-14 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-14 to 2023-11-20
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Molnár Gábor Ádám | 2023-11-22 | 2023-11-28 | bar: 2023-11-22 to 2023-11-28
| 8.4.5. Repterek kezelésének tesztelése (TR) | Kovács Ádám | 2023-11-22 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-22 to 2023-11-24
| 8.4.6. Járatok kezelésének tesztelése (TR) | Reitinger Richárd | 2023-11-23 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-27
| 8.4.7. Útvonalak kezelésének tesztelése (TR) | Soczó Levente | 2023-11-25 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-25 to 2023-12-01
| 8.4.8. Gépek kezelésének tesztelése (TR) | Balázs-Hegedűs Áron | 2023-11-24 | 2023-11-28 | bar: 2023-11-24 to 2023-11-28
| 8.4.9. Értesítés funkciók tesztelése (TR) | Kovács Ádám | 2023-11-24 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-24 to 2023-11-27
| 8.4.10. Térképes funkciók tesztelése (TR) | Varga Zoltán | 2023-11-23 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-24
| 8.4.11. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Brockhauser Katalin | 2023-11-24 | 2023-11-28 | bar: 2023-11-24 to 2023-11-28
| 8.4.12. A prototípus kitelepítésének frissítése | Reitinger Richárd | 2023-11-25 | 2023-11-29 | bar: 2023-11-25 to 2023-11-29
Formulas:
Brockhauser Katalin = [Brockhauser Katalin, row below]